## PITCS-PPS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2022
S247- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2021
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Respons-able de cada actividad | Unidad de Medida | Me-ta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [56 empty] | Segui- miento
2022
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | AVANCE TRIMES-TRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN)) . | Rector | Oficio de nombra-miento | 1 | bar: 27 to 30
2 | Elaborar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Responsable de la CS | PITCS | 1 | bar: 27 to 30
3 | Validar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico. | Instancia Normativa | PITCS | 1 | bar: 27 to 30
4 | Firma del PITCS entre la Instancia Normativo y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS) | Instancia Normativa y Responsable de la CS | PITCS | 1 | bar: 27 to 30
5 | Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | bar: 29 to 30; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
6 | Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios. | Responsable de la CS | Material de difusión | 1 | bar: 29 to 30; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
7 | Publicación de los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, PITCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en la página de la Instancia Ejecutora. | Responsable de la CS | Plublicar en portal institucional | 1 | bar: 29 to 30; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
8 | Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención u otro asunto de su competencia. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 | bar: 29 to 30; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
9 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP. | Responsable de la CS | Lista de asistencia / Minuta | 1 | bar: 29 to 30; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
10 | Promover y coadyuvar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS). | Responsable de la CS | Acta de Comité de Contraloría Social | 1 | bar: 29 to 30; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
11 | Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios. | Instancia Ejecutora | Minuta / lista | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 43
12 | Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios. | Responsable de la CS | Tríptico y Presentación | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 43
13 | Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios. | Responsable de la CS | Minuta / Bitácora | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
14 | En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Minuta | 3 a 9 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
15 | Requisitar minutas: 1. Una para Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Una para proporcionar la capacitación. 3. Una para la distribución y cierre del presupuesto. 4. Una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación. 5. Una para la distribución y cierre de los materiales de difusión. 6. Una al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Otra para realizar el Informe del CCS. 8. Reporte final de quejas y denuncias. 9. Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. Pueden reducir las reuniones si trato más de un asunto en ésta y en la minuta desglosar éstos. | Responsable de la CS y CCS | Minutas | 3 a 9 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
16 | Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
3. SEGUIMIENTO
17 | Capturar en el SICS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGUTyP. | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
18 | Registrar en el SICS las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS. | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41
19 | Registrar en el SICS a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
20 | Capturar en el SICS la información referente al recurso aurorizado, el recurso ejecutado y recurso vigilado en el módulo de Presupuesto | Responsable de la CS | Impresión de pantalla | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
21 | Registrar en el SICS las reuniones. | Responsable de la CS | Minutas | 3 a 9 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
22 | Registro en el SICS del informe del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe de Comité registrado | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
23 | Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
24 | Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | bar: SEPTIEMBRE 38 to DICIEMBRE 53
25 | Seguimiento de los resultados de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | bar: NOVIEMBRE 44 to DICIEMBRE 53
26 | Al finalizar el ejercicio analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la Instancia Normativa. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | bar: NOVIEMBRE 44 to DICIEMBRE 53
GUERRERO LOPEZ DIAZ
| Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Normativa | [25 empty] | Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora
[51 empty] | Fecha de elaboración: | [9 empty] | Marzo 2022.
LOGO DE LA IES